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چک‌لیست نظارت مرحله‌ای اجرای ساختمان
این چک‌لیست بر اساس پنج مرحله گزارش‌دهی ناظر به سازمان نظام مهندسی تنظیم شده است. هر مرحله پیش از شروع مرحله بعد باید کنترل و تأیید شود؛ عبور از یک مرحله بدون کنترل، اصلاح آن را در ادامه پرهزینه می‌کند.
مرحله ۱ — تجهیز کارگاه، گودبرداری و پی
☐  تابلوی مشخصات پروژه با نام مالک، ناظر و مجری در محل نصب شده است
☐  حصارکشی کارگاه و ایمنی معبر عمومی اجرا شده است
☐  گزارش مکانیک خاک پیش از گودبرداری در دسترس است
☐  سازه نگهبان مطابق نقشه مصوب و پیش از گودبرداری اجرا شده است
☐  پایش نشست ساختمان‌های مجاور با شاخص‌گذاری آغاز شده است
☐  عمق گود با نقشه مطابقت دارد و کف گود تسطیح شده است
☐  بتن مگر با ضخامت مصوب اجرا شده است
☐  قطر، تعداد و فاصله آرماتورهای پی با نقشه کنترل شده است
☐  پوشش بتن روی آرماتور با اسپیسر تأمین شده است
☐  صفحه‌ستون‌ها یا ریشه‌های ستون در موقعیت و تراز صحیح مستقر شده‌اند
☐  نمونه‌گیری بتن پی و ارسال به آزمایشگاه انجام شده است
☐  عملیات بتن‌ریزی بدون قطع طولانی و با ویبره کافی انجام شده است
مرحله ۲ — اجرای اسکلت
☐  گواهی و آزمایش مصالح فولادی یا میلگرد مصرفی موجود است
☐  شاقولی بودن ستون‌ها در هر طبقه کنترل شده است
☐  جوش‌های اتصالات با بازرسی چشمی و در موارد لازم آزمایش غیرمخرب کنترل شده‌اند
☐  طول مهاری و وصله آرماتورها مطابق نقشه است
☐  قالب‌بندی سقف بدون افت تراز و با پایه اطمینان اجرا شده است
☐  تراز کف تا کف طبقات مطابق نقشه است
☐  نمونه بتن هر سقف با کد و تاریخ به آزمایشگاه ارسال شده است
☐  عمل‌آوری بتن سقف پس از بتن‌ریزی انجام شده است
☐  بازشوهای داکت، آسانسور و پله در سقف پیش‌بینی شده است
☐  مهاربندها و بادبندها مطابق نقشه سازه اجرا شده‌اند
مرحله ۳ — سفت‌کاری
☐  موقعیت دیوارها با پلان معماری تطبیق داده شده است
☐  ابعاد بازشوها با نقشه و ابعاد نهایی درب و پنجره هماهنگ است
☐  وال‌پست و نعل درگاه در دیوارهای بلند اجرا شده است
☐  عایق رطوبتی سرویس‌ها و بام اجرا و آزمایش آبگیری شده است
☐  لوله‌کشی آب و فاضلاب پیش از پوشش، تحت فشار آزمایش شده است
☐  لوله‌کشی گاز مطابق نقشه و آماده بازرسی شرکت گاز است
☐  داکت‌های تأسیساتی بدون انسداد و در امتداد صحیح‌اند
☐  چاله آسانسور و ریل‌گذاری با ابعاد استاندارد اجرا شده است
☐  کرسی‌چینی و شیب‌بندی بام اجرا شده است
مرحله ۴ — نازک‌کاری و تأسیسات
☐  گچ و خاک و سفیدکاری بدون ترک و با شاقولی مناسب اجرا شده است
☐  کف‌سازی با شیب مناسب در فضاهای مرطوب انجام شده است
☐  سرامیک و سنگ بدون توخالی و با بندکشی یکنواخت نصب شده است
☐  نصب کابینت، درب و پنجره با ابعاد سفارش‌شده مطابقت دارد
☐  سیم‌کشی برق مطابق نقشه و با سطح مقطع صحیح اجرا شده است
☐  سیستم ارت اجرا و مقاومت آن اندازه‌گیری شده است
☐  نصب رادیاتور یا فن‌کویل و آزمایش گرمایش انجام شده است
☐  نمای ساختمان مطابق نقشه مصوب و با اتصالات مکانیکی نصب شده است
☐  آسانسور نصب و برای بازرسی استاندارد آماده است
☐  سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌های مشمول اجرا شده است
مرحله ۵ — پایان کار و تحویل
☐  نقشه ازبیلت مطابق وضع اجراشده تهیه شده است
☐  همه تأییدیه‌های سازمان‌های خدمات‌رسان اخذ شده است
☐  نخاله و ضایعات از محوطه و مشاعات تخلیه شده است
☐  تست نهایی آب، برق، گاز و آسانسور انجام شده است
☐  شناسنامه فنی و ملکی تکمیل و امضا شده است
☐  گزارش پایان عملیات ناظر در سامانه ثبت شده است
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نتیجه هر بازدید باید کتبی ثبت شود. دستور کار شفاهی در کارگاه، در صورت بروز اختلاف قابل استناد نیست.
